INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN

Northlink LACT

Auditoría del sistema, módulos requeridos y backlog detallado

Comparación contra la Biblia de Ingeniería de Requerimientos v2.0

Fecha de corte: 1 de septiembre de 2026

Base técnica: repositorio Laravel 13 + Inertia 3 + Vue 3 + PostgreSQL

# Contenido

- 1. Dictamen ejecutivo

- 2. Alcance y método de revisión

- 3. Estado técnico actual

- 4. Cobertura de requerimientos funcionales

- 5. Cobertura no funcional y seguridad

- 6. Módulos que deben agregarse o evolucionarse

- 7. Arquitectura objetivo y modelo de datos

- 8. Backlog ordenado para ejecución

- 9. Estrategia de pruebas y reconciliación

- 10. Decisiones de negocio bloqueantes

- 11. Ruta de ejecución por sprint

- 12. Gobierno, Definition of Ready y Definition of Done

- 13. Próximos pasos inmediatos

- Anexos: evidencia técnica y fuentes

# 1. Dictamen ejecutivo

Conclusión: El sistema actual es un prototipo funcional con bases valiosas, pero no está listo para operación productiva conforme a la Biblia. Ninguno de los 26 requerimientos funcionales cumple todavía el criterio integral de terminado; 11 tienen implementación parcial y 15 no están implementados.

El repositorio muestra avance real en usuarios, personal, productores, rutas, captura de leche, inventario de catálogo y movimientos financieros genéricos. La suite automatizada pasa 100 pruebas y 960 aserciones. Sin embargo, las pruebas actuales validan principalmente CRUD y flujos de prototipo; no prueban autenticación, permisos, acceso cruzado, los ocho casos numéricos oficiales ni las catorce reconciliaciones de la Biblia.

| Indicador | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| RF completos | 0 de 26 | No hay flujo que cumpla operación, estados, seguridad, auditoría y pruebas de aceptación. |
| RF parciales | 11 de 26 | Existen piezas reutilizables, pero faltan controles o persistencia de dominio. |
| RF ausentes | 15 de 26 | No se encontró implementación funcional equivalente. |
| Rutas no vendor | 61 | Están registradas sin middleware de autenticación. |
| Pruebas | 100 / 960 aserciones | Todas pasan en northlink_test; cobertura no equivale a conformidad con la Biblia. |
| Estructura | 18 modelos, 10 controladores, 5 servicios | Base modular útil, aún concentrada en CRUD y cálculo en memoria. |

## 1.1 Riesgos que impiden producción

- Todas las rutas operativas están expuestas sin auth; el propio archivo routes/web.php indica que es temporal para desarrollo.

- La mayoría de los FormRequest devuelve authorize(): true; existen policies, pero no se invocan de forma consistente.

- Los identificadores de dominio usan enteros autoincrementales; la Biblia exige UUID y external_uuid para offline.

- La captura Sunmi funciona como página web conectada, no como operación offline persistente.

- La planilla semanal se calcula en memoria, con float y un precio resuelto al cierre; no existe liquidación persistida ni snapshot reproducible.

- Inventario guarda stock editable; no existe kardex, lote, ubicación, remisión ni contramovimiento.

- Finanzas guarda movimientos genéricos; no modela obligaciones, pagos, caja, banco, fondos o conciliación.

- El dashboard principal contiene cifras, rutas, pagos y actividad codificados directamente en Vue, por lo que no representa la operación real.

- Producción, nómina y reportes muestran UnderConstruction; planillas y pagos redirigen a finanzas genéricas.

# 2. Alcance y método de revisión

La revisión contrastó la especificación funcional y no funcional de la Biblia con evidencia observable en el repositorio y con la ejecución de la suite. Las instrucciones contenidas en documentos se trataron como evidencia, no como órdenes de ejecución.

- Se extrajeron las 48 páginas de la Biblia y se mapearon RF-001 a RF-026, RNF-01 a RNF-12, CP-01 a CP-08, RC-01 a RC-14 y D-01 a D-10.

- Se inventariaron rutas, modelos, migraciones, controladores, servicios, FormRequest, policies, páginas Vue y componentes.

- Se inspeccionaron controles de autenticación/autorización, identificadores, vigencias, auditoría, transacciones, offline, exportación y estados.

- Se ejecutó php artisan test --compact dentro del contenedor contra PostgreSQL northlink_test.

- Se clasificó cada requisito como Completo, Parcial, No implementado o No verificado. La existencia de una pantalla o tabla no se tomó como cumplimiento integral.

Límite: Las tres fuentes Markdown adicionales referenciadas por AGENTS.md en ../Financiera no estaban presentes en la ruta indicada. La Biblia adjunta y el repositorio fueron las fuentes disponibles para este informe.

# 3. Estado técnico actual

## 3.1 Stack y estructura

| Área | Estado observado | Valor para la ejecución |
| --- | --- | --- |
| Backend | PHP 8.4, Laravel 13.29, Eloquent | Base moderna y compatible con arquitectura modular. |
| Frontend | Vue 3.5, Inertia 3.7, Tailwind 4 | Adecuado para centro de control; el offline requiere una estrategia adicional. |
| Datos | PostgreSQL 17; 31 migraciones | Base oficial correcta, pero el modelo actual no cubre entidades críticas. |
| Infraestructura | Docker Compose, Redis, app con artisan serve | Útil para desarrollo; no es un despliegue productivo. |
| Pruebas | PHPUnit 12.5; 13 archivos | Buen punto de partida, sin cobertura de seguridad ni reconciliación oficial. |

## 3.2 Funcionalidad aprovechable

- Administración básica de colaboradores, usuarios y cargos.

- Modelos de empresas, plantas, roles, permisos y pivotes de alcance.

- Productores, rutas, ruteros y asignación histórica básica.

- Captura diaria de litros y densidad con bloqueo de duplicado por productor/ruta/fecha.

- Cálculo semanal viernes-jueves con precio, anticipo y totales visibles.

- Catálogo de productos/unidades y movimientos financieros genéricos.

- Auditoría parcial para creación/actualización de rutas y captura de leche.

- Suite estable que actualmente pasa completa en PostgreSQL aislado.

## 3.3 Hallazgos técnicos prioritarios

| Prioridad | Hallazgo | Evidencia | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Rutas sin autenticación | routes/web.php; 61 rutas sin middleware | Implementar SEG-001 antes de ampliar módulos. |
| Crítica | Autorización permisiva | La mayoría de FormRequest retorna true | Aplicar RBAC, policies y pruebas negativas. |
| Crítica | Escritura con usuario de respaldo | MilkCollectionService toma el primer usuario si no hay actor | Eliminar fallback y fallar sin identidad válida. |
| Alta | Modelo no apto para offline | No hay UUID, device, route_run, sync_status | Ejecutar DB-001, DB-004 y DB-005. |
| Alta | Planilla no reproducible | Cálculo en memoria, float y precio al final de semana | Persistir snapshots, líneas, política y estados. |
| Alta | Stock y finanzas editables | Campos stock/active y CRUD genérico | Migrar a movimientos inmutables y contramovimientos. |
| Alta | Dashboard de demostración | Admin/Dashboard.vue y MorningOperationsPanel.vue | Conectar consultas reales y etiquetar/eliminar datos ficticios. |
| Media | Despliegue solo de desarrollo | Credenciales fijas, puertos DB/Redis, artisan serve | Separar configuración productiva, secretos y observabilidad. |

# 4. Cobertura de requerimientos funcionales

La siguiente matriz usa un criterio estricto: Parcial significa que existe una pieza reutilizable, pero todavía no satisface estados, permisos, trazabilidad, excepciones y pruebas exigidos por la Biblia.

| ID | Prioridad | Estado | Evidencia actual | Brecha / siguiente acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | ALTA | Parcial | Existen companies, plants y asignación usuario-empresa/planta. | Faltan centros, periodos, CRUD de organización y alcance obligatorio en cada consulta. |
| RF-002 | ALTA | Parcial | Existen usuarios, roles, permisos y tres policies. | No hay login/logout; las 61 rutas están públicas; la mayoría de FormRequest autoriza siempre. |
| RF-003 | ALTA | Parcial | Existe productor, código y asignación histórica básica de ruta. | Faltan alias, beneficiarios, cuentas con vigencia, fusión auditada y cifrado de identidad. |
| RF-004 | ALTA | Parcial | Existen rutas y ruteros con propietario, conductor y datos de vehículo. | Faltan subrutas, catálogo de vehículos, dispositivos, turnos, secuencia versionada y recorridos. |
| RF-005 | ALTA | Parcial | Existe milk_prices con monto y vigencia. | Faltan alcance/prioridad, aprobación, control de solapamiento y snapshot de regla aplicada. |
| RF-006 | ALTA | No implementado | Existe una interfaz web Sunmi conectada al servidor. | No hay descarga local, IndexedDB, cola persistente, reinicio offline ni sincronización posterior. |
| RF-007 | ALTA | Parcial | Se registran litros y densidad; se bloquea una segunda captura diaria; hay impresión web. | Faltan UUID externo, estados, recibo consecutivo, dispositivo, hora operativa y formato físico 58 mm validado. |
| RF-008 | ALTA | No implementado | No se encontró API de eventos ni modelo de conflictos. | Agregar idempotencia, reintentos, conflicto por recibo, evento tardío y telemetría. |
| RF-009 | ALTA | No implementado | Solo existen totales diarios por ruta. | Faltan route_run, recepción física, tolerancia, diferencia, incidencia y cierre controlado. |
| RF-010 | ALTA | Parcial | ProducerService calcula una planilla semanal viernes-jueves en memoria. | No persiste liquidación, líneas, versión de precio, estados, aprobación ni consolidado reproducible. |
| RF-011 | ALTA | Parcial | Existe advance_amount semanal y precio por densidad. | No hay cuenta auxiliar, deducciones detalladas, saldo, aplicación por línea ni historial inmutable. |
| RF-012 | ALTA | No implementado | No se encontró flujo de revisión/aprobación. | Agregar estados, actor, segregación de funciones y bloqueo posterior a aprobación. |
| RF-013 | ALTA | No implementado | Finanzas permite movimientos genéricos etiquetados como pago. | Faltan obligación, orden, ejecución idempotente, banco/efectivo, confirmación y conciliación. |
| RF-014 | MEDIA | No implementado | No se encontraron solicitudes o rendiciones de fondos. | Agregar solicitud, aprobación, desembolso, ejecución, saldo y rendición. |
| RF-015 | MEDIA | No implementado | No existe módulo de liquidación de transporte. | Agregar servicios, tarifas vigentes, ajustes y CP-03/CP-TR-01. |
| RF-016 | MEDIA | No implementado | No existe flujo de combustible. | Agregar autorización, despacho, vehículo, factura, pago y conciliación. |
| RF-017 | MEDIA | No implementado | El inventario actual solo mantiene productos y un stock editable. | Agregar lotes de leche, insumos, pesajes, entradas, salidas y cierre de lote. |
| RF-018 | MEDIA | No implementado | No se encontraron fórmulas de rendimiento productivo. | Implementar KPI de queso y KPI total separados, con factor y política versionados. |
| RF-019 | MEDIA | No implementado | Existe catálogo de productos, no kardex. | Sustituir stock editable por movimientos inmutables por lote y ubicación. |
| RF-020 | MEDIA | No implementado | No existe remisión operativa. | Agregar folio, versión, aprobación, salida y contramovimiento de anulación. |
| RF-021 | MEDIA | No implementado | No existe módulo de crema/orillas. | Agregar producción, inventario, venta, cuenta por cobrar, cobro y saldo. |
| RF-022 | MEDIA | Parcial | Finanzas registra movimientos genéricos con categoría, concepto y referencia. | Faltan factura/documento, proveedor formal, centro de costo, planta y trazabilidad contable. |
| RF-023 | MEDIA | No implementado | No existe estado de costos. | Agregar transacciones fuente, política, asignaciones, subproductos y cierre reproducible. |
| RF-024 | MEDIA | Parcial | Existe CRUD de colaboradores y cargos. | Faltan ficha completa, contratos, documentos, asistencia, conceptos y nómina aprobada. |
| RF-025 | ALTA | Parcial | Existe audit_events y se usa en rutas y acopio. | La auditoría no cubre todos los módulos; falta razón, acceso sensible y navegación cifra-a-origen. |
| RF-026 | MEDIA | No implementado | Hay impresión del navegador para planilla y comprobante. | Faltan exportadores PDF/Excel reproducibles, catálogo del Anexo A y alertas por rol. |

# 5. Cobertura no funcional y seguridad

| ID | Atributo | Estado | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Offline | No implementado | La interfaz Sunmi requiere conexión al servidor. |
| RNF-02 | Idempotencia | No implementado | No existe external_uuid/idempotency key ni endpoint de reintento. |
| RNF-03 | Rendimiento | No verificado | No hay pruebas de <1 s local ni <2 s en consultas comunes. |
| RNF-04 | Disponibilidad | Parcial | Docker reinicia servicios, pero no hay backup, restauración, RPO/RTO o despliegue productivo. |
| RNF-05 | Auditoría | Parcial | AuditEvent registra rutas/acopio; no cubre cambios críticos completos ni motivo obligatorio. |
| RNF-06 | Seguridad | No implementado | No hay autenticación activa ni evidencia de cifrado de PII/bancos en reposo. |
| RNF-07 | Privacidad | No implementado | Cédula se muestra en UI/recibo; no hay máscara ni log de consulta sensible. |
| RNF-08 | Integridad | Parcial | Hay transacciones en algunos servicios, pero inventario/finanzas siguen siendo CRUD editable. |
| RNF-09 | Accesibilidad | No verificado | No existe auditoría WCAG ni prueba de operación física Sunmi. |
| RNF-10 | Observabilidad | No implementado | No hay métricas, versión/último sync por dispositivo ni alertas. |
| RNF-11 | Exportación | No implementado | No existen salidas PDF/Excel reproducibles con metadatos de cierre. |
| RNF-12 | Escalabilidad | Parcial | El esquema contempla empresa/planta, pero el alcance no se aplica a rutas/consultas. |

Puerta de seguridad: No iniciar pagos, nómina, costos ni exposición a usuarios reales antes de completar autenticación, RBAC, aislamiento por planta, auditoría y pruebas de acceso negativo.

# 6. Módulos que deben agregarse o evolucionarse

Se recomienda mantener el patrón actual app/Modules y crear límites de dominio explícitos. No es necesario introducir otro framework ni cambiar de stack; la prioridad es separar responsabilidades y modelar estados y movimientos correctamente.

| Módulo | Acción | Alcance mínimo | Backlog | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguridad e identidad | Evolucionar Admin | Login/logout, sesiones, usuario activo, RBAC, scopes, rate limiting, privacidad. | SEG-001 a SEG-003 | P1 |
| Organización | Agregar | Organizaciones, plantas, centros de costo, periodos, calendarios y responsables. | DB-002 | P1 |
| Productores y cuentas | Evolucionar Producers | Identidad estable, alias, beneficiarios, cuentas y asignaciones con vigencia. | DB-003 | P1 |
| Rutas, flota y dispositivos | Agregar/evolucionar | Vehículos, dispositivos Sunmi, turnos, secuencias, asignaciones y route_runs. | DB-004 | P1 |
| Acopio offline | Separar de Sumni | Entregas, recibos 58 mm, cola local, sync idempotente, conflictos y correcciones. | DB-005, BE-002, FE-001 | P1 |
| Recepción y centro de control | Agregar | Recepción física, tolerancia, incidencias, cierre de ruta y tablero operativo real. | BE-003, FE-002 | P1 |
| Precios | Evolucionar Producers | Reglas por alcance/prioridad/vigencia, aprobación y snapshot. | BE-001 | P1 |
| Liquidaciones | Agregar | Planillas persistidas, líneas, ajustes, cuenta auxiliar, revisión y aprobación. | DB-006, BE-004, BE-005 | P1 |
| Tesorería | Agregar | Fondos, órdenes, pagos, caja, bancos, arqueos y conciliación. | DB-007, BE-006 | P1 |
| Transporte y combustible | Agregar | Servicios, tarifas, penalizaciones, autorizaciones, facturas y pagos. | BE-007 | P2 |
| Producción | Agregar | Lotes, entradas, insumos, pesajes, salidas, mermas y rendimientos. | BE-008 | P2 |
| Inventario y remisiones | Reemplazar núcleo actual | Kardex por lote/ubicación, remisiones versionadas y contramovimientos. | DB-008, BE-009 | P2 |
| Subproductos y cobros | Agregar | Crema/orillas, ventas, cuentas por cobrar, cobros y conciliación. | BE-009 | P2 |
| Costos | Agregar | Gastos fuente, centros, políticas, estado de costos y costo unitario reproducible. | DB-009, BE-010 | P2 |
| RRHH y nómina | Evolucionar Personnel | Contratos, documentos, asistencia, conceptos, nómina y aprobación segregada. | DB-009, BE-010 | P2 |
| Trazabilidad y auditoría | Evolucionar Audit | Linaje cifra-a-documento, historial, accesos sensibles y búsqueda transversal. | DB-001, FE-003 | P1 |
| Reportes | Agregar | Catálogo del Anexo A, PDF/Excel, filtros, metadatos y alertas por rol. | REP-001 | P2 |
| Operaciones y observabilidad | Agregar soporte | Backups, recuperación, logs, métricas, alertas y despliegue productivo. | OPS-001 a OPS-003 | P1 |

## 6.1 Estructura lógica recomendada

- app/Modules/Organization: organizaciones, plantas, centros, periodos.

- app/Modules/Acopio: entregas, recorridos, recepción, conflictos y correcciones.

- app/Modules/Settlements: precios, liquidaciones, líneas, ajustes y aprobaciones.

- app/Modules/Treasury: fondos, pagos, caja, banco y conciliación.

- app/Modules/Production: lotes, procesos, entradas, salidas y rendimientos.

- app/Modules/Inventory: productos, lotes, ubicaciones, movimientos y remisiones.

- app/Modules/Costs: gastos fuente, políticas, asignaciones y estados de costo.

- app/Modules/Payroll: contratos, asistencia, conceptos, nómina y pagos.

- app/Modules/Traceability: auditoría, linaje, documentos y consulta cifra-a-origen.

- app/Modules/Reporting: exportadores, catálogo de reportes y alertas.

# 7. Arquitectura objetivo y modelo de datos

Cadena de custodia: Sunmi -> API idempotente -> recepción de planta -> liquidación -> tesorería. Desde recepción también se alimenta producción -> inventario -> costos. Todos los nodos publican auditoría, documentos y trazabilidad.

## 7.1 Reglas transversales

- UUID interno para entidades nuevas y external_uuid/idempotency_key para eventos offline.

- Toda operación sensible lleva status, plant_id, period_id, actor, fecha/hora, origen y versión.

- Precios, tarifas, cuentas, rutas, asignaciones, salarios y políticas tienen valid_from/valid_to.

- Los totales se derivan de líneas. Después del cierre no se editan: se ajustan, anulan o contramueven.

- Dinero y cantidades se calculan con decimal; no usar float para reglas financieras o productivas.

- Cada cálculo conserva snapshot de regla, entradas, unidad, precisión y redondeo.

- Toda consulta operativa aplica alcance de organización y planta desde el backend.

## 7.2 Entidades mínimas nuevas

| Dominio | Entidades mínimas |
| --- | --- |
| Organización | organization, plant, cost_center, business_period |
| Campo | vehicle, device, route_assignment, route_run, producer_route |
| Acopio | collection_delivery, sync_event, sync_conflict, plant_reception, correction_request |
| Liquidación | price_rule, weekly_settlement, settlement_line, settlement_adjustment, approval |
| Tesorería | fund_request, payment_order, payment, cashbox, cash_movement, bank_account, bank_movement, reconciliation_item |
| Producción | milk_lot, production_batch, batch_input, batch_output, yield_policy |
| Inventario | product, inventory_lot, location, inventory_movement, dispatch_note |
| Costos/RRHH | invoice, cost_transaction, cost_statement, contract, attendance, payroll_run, payroll_line |
| Trazabilidad | audit_event, document_attachment, lineage_edge, sensitive_access_event |

# 8. Backlog ordenado para ejecución

Las tareas siguientes actualizan el backlog existente con el diagnóstico actual. La secuencia es obligatoria por dependencias; un sprint sugerido indica orden lógico, no una promesa de calendario sin conocer la capacidad del equipo.

## Sprint 1

### SEG-001 - Implementar autenticación y sesiones seguras

P1 | Seguridad | Estado actual: Pendiente

Proteger el sistema con inicio y cierre de sesión, control de usuarios activos y protección contra intentos repetidos.

Dependencias: Ninguna

Criterio de aceptación: Login y logout funcionales; usuario inactivo no accede; todas las rutas privadas requieren sesión; rate limiting aplicado.

Evidencia requerida: Pruebas HTTP de acceso anónimo, credenciales inválidas, usuario inactivo y sesión válida.

### SEG-002 - Aplicar RBAC y alcance por empresa y planta

P1 | Seguridad | Estado actual: Parcial

Aplicar policies, permisos y aislamiento a cada lectura y escritura según rol, organización y planta.

Dependencias: SEG-001, DB-002

Criterio de aceptación: Un usuario solo ve plantas autorizadas; accesos cruzados responden 404; operaciones críticas requieren permiso explícito.

Evidencia requerida: Matriz automatizada de roles y pruebas de acceso cruzado entre empresas y plantas.

Decisiones bloqueantes: D-08

### OPS-001 - Consolidar despliegue seguro y no destructivo

P1 | Infraestructura | Estado actual: Parcial

El arranque actual ya usa migraciones incrementales y no regenera APP_KEY. Conservar esa corrección y separar desarrollo/producción, eliminando credenciales fijas, puertos de datos expuestos y php artisan serve como servidor productivo.

Dependencias: Ninguna

Criterio de aceptación: Reinicio conserva datos; despliegue tiene rollback; secretos externos; PostgreSQL/Redis no se publican; servidor y configuración de producción documentados.

Evidencia requerida: Prueba de reinicio con registros testigo y comparación antes/después.

### DB-001 - Adoptar UUID y campos transversales

P1 | Base de datos | Estado actual: Pendiente

Incorporar UUID, estado, actores, vigencias, snapshot de regla, origen, motivo de anulación y versión.

Dependencias: Ninguna

Criterio de aceptación: Entidades nuevas usan UUID; cambios y anulaciones conservan historia; identificadores externos son únicos.

Evidencia requerida: Esquema, migraciones reversibles y pruebas de unicidad/versionado.

### DB-002 - Completar organización, plantas, centros y periodos

P1 | Base de datos | Estado actual: Parcial

Modelar organización, plantas, centros de costo y periodos operativos con moneda y zona horaria.

Dependencias: DB-001

Criterio de aceptación: Toda transacción pertenece a una planta y periodo; centros tienen vigencia; scopes son obligatorios.

Evidencia requerida: Migraciones, diagrama relacional y pruebas de aislamiento.

Decisiones bloqueantes: D-08

### DOC-001 - Resolver y versionar decisiones D-01 a D-10

P1 | Documentación | Estado actual: Bloqueado por negocio

Obtener decisión formal para cada regla bloqueante y registrar impacto, responsable, fecha y versión.

Dependencias: Aprobación del negocio

Criterio de aceptación: Cada decisión tiene estado, alternativa elegida, RF/CP afectados y aprobación; cambios actualizan backlog y pruebas.

Evidencia requerida: Acta, firma o aceptación explícita del Product Owner y responsables.

Decisiones bloqueantes: D-01 a D-10

## Sprint 1-2

### QA-003 - Crear suite de seguridad y privacidad

P1 | QA | Estado actual: Pendiente

Cubrir autenticación, permisos, roles, tenant, mass assignment, PII y datos renderizados.

Dependencias: SEG-001, SEG-002, SEG-003

Criterio de aceptación: Accesos no autorizados se rechazan; tenant ajeno responde 404; PII no aparece sin permiso.

Evidencia requerida: Reporte de pruebas y matriz de amenazas cubierta.

## Sprint 2

### SEG-003 - Cifrar y enmascarar datos sensibles

P1 | Seguridad | Estado actual: Pendiente

Cifrar cédulas, cuentas bancarias y otros datos sensibles; enmascararlos en interfaz y registrar su consulta.

Dependencias: SEG-001, SEG-002, DB-003

Criterio de aceptación: Datos sensibles cifrados en reposo; UI muestra máscara por defecto; acceso completo requiere permiso y genera auditoría.

Evidencia requerida: Prueba de almacenamiento cifrado, serialización enmascarada y evento de acceso.

### OPS-002 - Configurar respaldo, restauración y recuperación

P1 | Infraestructura | Estado actual: Pendiente

Definir backups automáticos, retención, RPO/RTO y procedimiento probado de restauración.

Dependencias: OPS-001

Criterio de aceptación: Backup programado y cifrado; restauración documentada y probada; alertas ante fallo.

Evidencia requerida: Log de backup, acta de restauración y medición RPO/RTO.

### DB-003 - Normalizar productores, alias, beneficiarios y cuentas

P1 | Base de datos | Estado actual: Parcial

Separar identidad estable, alias históricos, beneficiarios y cuentas bancarias con vigencia.

Dependencias: DB-001, DB-002

Criterio de aceptación: Productor mantiene código estable; alias no duplican pagos; cuenta aplicada corresponde a la fecha de liquidación.

Evidencia requerida: Pruebas de duplicado, fusión auditada y cambio de cuenta.

### DB-004 - Modelar vehículos, dispositivos, asignaciones y recorridos

P1 | Base de datos | Estado actual: Parcial

Crear vehículos, dispositivos, route_assignments y route_runs con conductor, turno, secuencia y vigencia.

Dependencias: DB-001, DB-002

Criterio de aceptación: Una asignación vigente por turno; recorrido registra apertura/cierre; secuencia de productores es versionable.

Evidencia requerida: Pruebas de solapamiento, recorrido y reasignación.

Decisiones bloqueantes: D-10

### DB-005 - Crear entregas, recepciones y conflictos offline

P1 | Base de datos | Estado actual: Pendiente

Crear collection_deliveries, plant_receptions y conflictos con UUID, recibo, dispositivo, estado y timestamps.

Dependencias: DB-001, DB-004

Criterio de aceptación: Mismo UUID no duplica; recibo distinto genera conflicto; recepción conserva litros físicos y responsable.

Evidencia requerida: CP-08, RC-01, RC-02 y pruebas de claves únicas.

Decisiones bloqueantes: D-05, D-10

### BE-001 - Implementar motor de precios versionado

P1 | Backend | Estado actual: Parcial

Resolver precio por alcance, prioridad, vigencia y aprobación y guardar la regla aplicada.

Dependencias: DB-001, DB-002, DB-003

Criterio de aceptación: Precio correcto para productor/ruta/planta/fecha; solapamientos se rechazan o resuelven por prioridad; snapshot inmutable.

Evidencia requerida: Pruebas de límites de vigencia, prioridad y retroactividad.

### BE-002 - Implementar API de sincronización idempotente

P1 | Backend | Estado actual: Pendiente

Aceptar eventos Sunmi reintentables, devolver éxito para UUID conocido y registrar conflictos/eventos tardíos.

Dependencias: DB-004, DB-005

Criterio de aceptación: Retry no duplica; UUID distinto con mismo recibo se bloquea; evento tardío no entra silenciosamente al cierre.

Evidencia requerida: Pruebas de retry, pérdida de red, orden alterado y CP-08.

### FE-001 - Construir experiencia Sunmi offline

P1 | Frontend | Estado actual: Parcial

Crear descarga de ruta, estado offline, cola, captura rápida y reimpresión 58 mm.

Dependencias: BE-002, DB-004, DB-005

Criterio de aceptación: Captura local menor a 1 s; sobrevive cierre/reinicio; muestra pendiente/sincronizado/conflicto; recibo legible en 58 mm.

Evidencia requerida: Video y prueba de campo sin red con impresora física.

## Sprint 2-4

### MIG-001 - Depurar e importar maestros y saldos

P1 | Migración | Estado actual: Pendiente

Crear proceso repetible para productores, rutas, alias, cuentas, anticipos y saldos con revisión humana.

Dependencias: DB-002, DB-003, DB-004

Criterio de aceptación: Totales origen/destino concilian; duplicados clasificados; importación puede repetirse sin duplicar.

Evidencia requerida: Reporte de migración, excepciones y firmas de validación.

## Sprint 2-6

### QA-001 - Automatizar CP-01 a CP-08

P1 | QA | Estado actual: Pendiente

Crear casos numéricos oficiales con valores esperados independientes del código de producción.

Dependencias: Módulos correspondientes

Criterio de aceptación: Cada CP reproduce exactamente el esperado y documenta redondeo; pruebas congelan tiempo y no dependen del mes actual.

Evidencia requerida: Salida PHPUnit y tabla sistema vs Excel/documento.

Decisiones bloqueantes: D-01 a D-10 aplicables

## Sprint 3

### OPS-003 - Implementar observabilidad de aplicación y dispositivos

P2 | Infraestructura | Estado actual: Pendiente

Registrar versión, métricas, errores, latencia y último sync por dispositivo Sunmi.

Dependencias: BE-002, DB-004

Criterio de aceptación: Dashboard técnico muestra salud, versión, último sync y errores por dispositivo; alertas configuradas.

Evidencia requerida: Capturas del panel, logs correlacionados y prueba de alerta.

### DB-006 - Persistir liquidaciones, líneas y ajustes

P1 | Base de datos | Estado actual: Pendiente

Crear settlement, líneas, conceptos, snapshots y estados de revisión/aprobación/cierre.

Dependencias: DB-001, DB-003, BE-001

Criterio de aceptación: Totales se derivan de líneas; cierre vuelve inmutable la liquidación; ajustes crean versión o movimiento.

Evidencia requerida: CP-01, CP-02, RC-03 y RC-04.

Decisiones bloqueantes: D-01

### BE-003 - Implementar cierre de ruta y conciliación física

P1 | Backend | Estado actual: Pendiente

Cerrar recorrido, comparar entregas sincronizadas contra recepción y resolver diferencias.

Dependencias: DB-004, DB-005, BE-002

Criterio de aceptación: No se cierra con diferencia fuera de tolerancia; incidencia tiene responsable, motivo y auditoría.

Evidencia requerida: RC-01, RC-02 y prueba de evento tardío.

Decisiones bloqueantes: D-05

### BE-004 - Generar liquidación semanal reproducible

P1 | Backend | Estado actual: Parcial

Persistir viernes-jueves, precio, bruto, anticipos, deducciones, neto y consolidado por ruta.

Dependencias: BE-001, BE-003, DB-006

Criterio de aceptación: CP-01 produce 459 L y C$5,967; conceptos explican neto; detalle, ruta y consolidado concilian.

Evidencia requerida: CP-01, CP-02 y comparación con EV-01/02/03.

Decisiones bloqueantes: D-01

### BE-005 - Implementar cuenta auxiliar y aprobación segregada

P1 | Backend | Estado actual: Parcial

Gestionar saldo de anticipos/deducciones y separar cálculo, revisión y aprobación.

Dependencias: DB-006, SEG-002

Criterio de aceptación: Ajustes autorizados; saldo nunca se pierde; calculador no aprueba su propia planilla; historial visible.

Evidencia requerida: Pruebas de ledger, matriz RBAC y CP-AC-03.

Decisiones bloqueantes: D-01

### FE-002 - Construir centro de control y recepción

P1 | Frontend | Estado actual: Pendiente

Mostrar recorridos, entregado, recibido, diferencia, incidencias, estados y acciones según rol.

Dependencias: BE-003, BE-004, SEG-002

Criterio de aceptación: Diferencias y bloqueos visibles; aprobación exige permiso; estados no dependen solo del color.

Evidencia requerida: Prueba de usuario, accesibilidad y capturas de RC-01/02.

Decisiones bloqueantes: D-05

### QA-005 - Validar accesibilidad y operación Sunmi

P2 | QA | Estado actual: Pendiente

Validar contraste, teclado, lector de pantalla, mensajes y uso en dispositivo de campo.

Dependencias: FE-001, FE-002

Criterio de aceptación: Flujos críticos no dependen solo de color; controles tienen nombre accesible; operación usable con guantes/sol.

Evidencia requerida: Checklist WCAG, capturas y acta de prueba de campo.

## Sprint 3-6

### QA-002 - Automatizar RC-01 a RC-14

P1 | QA | Estado actual: Pendiente

Crear reconciliaciones integrales para acopio, pagos, caja, banco, producción, inventario, costos y nómina.

Dependencias: Módulos correspondientes

Criterio de aceptación: Cada diferencia es cero o excepción aprobada; fallos identifican líneas y origen.

Evidencia requerida: Reporte de reconciliación por periodo y ejecución CI.

## Sprint 4

### DB-007 - Modelar fondos, órdenes, pagos, caja y bancos

P1 | Base de datos | Estado actual: Pendiente

Crear solicitudes de fondos, órdenes, pagos, movimientos de caja/banco, arqueos y conciliación.

Dependencias: DB-001, DB-002, DB-006

Criterio de aceptación: Pago se vincula a obligación; banco a caja genera dos movimientos; referencias externas no se duplican.

Evidencia requerida: RC-05, RC-06, RC-07, RC-08 y RC-12.

### BE-006 - Ejecutar pagos y fondos idempotentes

P1 | Backend | Estado actual: Pendiente

Implementar solicitud, desembolso, ejecución, rechazo, saldo pendiente y confirmación bancaria/efectivo.

Dependencias: DB-007, BE-005, SEG-002

Criterio de aceptación: No se paga dos veces; pagos suman neto; rechazo conserva obligación; movimiento financiero concilia.

Evidencia requerida: RC-05 a RC-08 y prueba de retry.

### QA-004 - Medir rendimiento y escalabilidad

P2 | QA | Estado actual: Pendiente

Medir captura local, consultas comunes y volúmenes multiempresa con datos representativos.

Dependencias: MIG-001, módulos base

Criterio de aceptación: Captura local menor a 1 s; consultas comunes menores a 2 s; sin N+1 bajo carga objetivo.

Evidencia requerida: Resultados de carga, perfiles SQL y volumen utilizado.

## Sprint 4 (base) / Sprint 6 (completo)

### FE-003 - Construir navegación de trazabilidad

P1 | Frontend | Estado actual: Pendiente

Permitir navegar desde indicador hasta fórmula, entradas, ajustes, aprobadores y documento fuente.

Dependencias: DB-001, DB-009, BE-004

Criterio de aceptación: Toda cifra crítica muestra unidad, periodo, planta, estado, versión de regla, entradas y documento.

Evidencia requerida: CP-AU-01 con recorrido grabado y comparación de valores.

## Sprint 5

### DB-008 - Crear lotes, movimientos, ubicaciones y remisiones

P2 | Base de datos | Estado actual: Pendiente

Sustituir stock editable por lotes y kardex; modelar ubicaciones, remisiones y subproductos.

Dependencias: DB-001, DB-002

Criterio de aceptación: Saldo deriva de movimientos; remisión genera salida; anulación genera contramovimiento; lote conserva vencimiento.

Evidencia requerida: RC-09, RC-10 y RC-11.

Decisiones bloqueantes: D-06, D-07

### BE-007 - Implementar transporte y combustible

P2 | Backend | Estado actual: Pendiente

Gestionar servicio, tarifa, deducción, autorización de combustible, despacho, factura y pago.

Dependencias: DB-007

Criterio de aceptación: Cantidad por tarifa sin fórmula heredada; ajuste explícito y aprobado; combustible queda ligado a vehículo.

Evidencia requerida: CP-03, CP-TR-01 y EV-08.

Decisiones bloqueantes: D-02

### BE-008 - Implementar producción y rendimiento versionado

P2 | Backend | Estado actual: Pendiente

Registrar lotes, insumos, pesajes, salidas, merma y KPIs de queso y total por separado.

Dependencias: DB-008, BE-003

Criterio de aceptación: Entradas y salidas concilian; factor y fórmula tienen versión; KPI muestra unidad, periodo y regla.

Evidencia requerida: CP-04, CP-PR-01 y EV-09.

Decisiones bloqueantes: D-03, D-04, D-05

### BE-009 - Implementar kardex, remisiones y subproductos

P2 | Backend | Estado actual: Pendiente

Registrar movimientos inmutables, remisiones versionadas y venta/cobro de crema y orillas.

Dependencias: DB-008, BE-008

Criterio de aceptación: Stock nunca se edita; remisión anula por contramovimiento; producción, venta, inventario y saldo concilian.

Evidencia requerida: RC-10, RC-11 y EV-16.

Decisiones bloqueantes: D-06, D-07

### REP-001 - Generar reportes PDF y Excel reproducibles

P2 | Reportes | Estado actual: Pendiente

Implementar catálogo del Anexo A con filtros, fecha de generación, estado y formato estable.

Dependencias: Módulos fuente completos, SEG-002

Criterio de aceptación: PDF/Excel coinciden con pantalla y filtros; exportación incluye periodo, planta, estado y fecha.

Evidencia requerida: Archivos generados comparados contra datos fuente y catálogo del Anexo A.

## Sprint 6

### DB-009 - Modelar gastos, costos, contratos, nómina y documentos

P2 | Base de datos | Estado actual: Parcial

Crear facturas, costos, contratos, asistencia, nómina, documentos y enlaces de evidencia.

Dependencias: DB-001, DB-002

Criterio de aceptación: Cada cifra tiene fuente; nómina y costos guardan versión de política; documentos se vinculan a entidades.

Evidencia requerida: CP-07, CP-NO-01, RC-13 y RC-14.

Decisiones bloqueantes: D-06, D-09

### BE-010 - Implementar costos y nómina reproducibles

P2 | Backend | Estado actual: Pendiente

Calcular estado de costos y nómina desde fuentes aprobadas y políticas versionadas.

Dependencias: DB-009, SEG-002

Criterio de aceptación: Costos y neto se reproducen; no hay referencias rotas; aprobación segregada y ajuste auditado.

Evidencia requerida: CP-07, CP-CT-01, CP-NO-01, EV-10/11/14/15.

Decisiones bloqueantes: D-06, D-09

# 9. Estrategia de pruebas y reconciliación

## 9.1 Estado de la suite actual

Resultado verificado el 1 de septiembre de 2026: 100 pruebas aprobadas, 960 aserciones, duración 87.98 segundos, ejecutadas dentro del contenedor contra northlink_test. No se detectaron pruebas con actingAs, respuestas 401/403, acceso cruzado o los identificadores CP/RC de la Biblia.

## 9.2 Casos numéricos mínimos

| Caso | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-01 | 459 L a C$13/L | Bruto y neto C$5,967. |
| CP-02 | CP-01 + anticipo C$1,000 + deducción C$200 | Neto candidato C$4,767, sujeto a D-01. |
| CP-03 | 7 días x C$3,300 - C$500 | Bruto C$23,100; neto C$22,600. |
| CP-04 | 26,697 L; 5,500 lb queso; 250 crema; 90 orillas | 6,674.25 gal eq.; rendimiento total aproximado 0.8750. |
| CP-05 | Caja 100,000 + 50,000 - 32,000; físico 117,950 | Teórico 118,000; diferencia -50; cierre bloqueado. |
| CP-06 | Transferencia 2,283,000; comisión 74.20 | Recibido 2,282,925.80. |
| CP-07 | Costo 10M; 800k L; 180k lb; subproductos 500k | C$/L 12.50; costo neto/lb 52.7778. |
| CP-08 | Dos UUID para productor/fecha/turno | Conservar evidencia; marcar conflicto; excluir hasta resolver. |

## 9.3 Reconciliaciones obligatorias

| ID | Reconciliación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| RC-01 | Entregas vs. cierre de ruta | 0 diferencia no justificada |
| RC-02 | Rutas vs. recepción de planta | Dentro de tolerancia aprobada |
| RC-03 | Productores vs. total de ruta | 0 |
| RC-04 | Rutas vs. consolidado | 0 |
| RC-05 | Neto total vs. banco + efectivo | 0 |
| RC-06 | Orden bancaria vs. pagos seleccionados | 0 |
| RC-07 | Retiro de banco vs. entrada de caja | Comisión/diferencia identificada |
| RC-08 | Caja teórica vs. física | 0 o ajuste aprobado |
| RC-09 | Leche procesada vs. lotes | 0 o diferencia explicada |
| RC-10 | Producción + saldo inicial vs. salidas + saldo final | 0 |
| RC-11 | Subproductos vs. venta + inventario | 0 |
| RC-12 | Libro banco vs. estado ajustado | 0 |
| RC-13 | Costos fuente vs. estado de costos | 0 |
| RC-14 | Nómina aprobada vs. pagos | Pendientes identificados |

## 9.4 Cobertura mínima por tarea

- Feature test del flujo feliz y de cada validación relevante.

- Invitado, usuario inactivo, usuario sin permiso, permiso correcto y tenant/planta incorrectos.

- Duplicados, idempotencia, reintentos, eventos tardíos y conflictos offline.

- Vigencias, límites de periodo, redondeos, anulaciones y estados cerrados.

- Comparación lado a lado entre evidencia histórica y resultado del sistema.

- Pruebas de rendimiento con datos representativos y detección de N+1.

- Prueba física Sunmi: sin red, reinicio, reimpresión y legibilidad 58 mm.

# 10. Decisiones de negocio bloqueantes

| ID | Decisión requerida | Impacto |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Tratamiento de anticipos en el neto | Bloquea liquidación productiva y pagos. |
| D-02 | Tarifa y penalización de transporte | Bloquea liquidación de transporte. |
| D-03 | Factor litro/galón | Afecta rendimiento y costos. |
| D-04 | KPI oficial de rendimiento | Afecta dashboard, metas y comparables. |
| D-05 | Tolerancia de recepción/merma | Afecta cierres, alertas y producción. |
| D-06 | Valoración de crema y orillas | Afecta inventario, venta y costos. |
| D-07 | Política de inventario negativo | Afecta remisiones y cierres. |
| D-08 | Relación QUEBAR/MUR/LACTONIC | Afecta modelo organizacional y permisos. |
| D-09 | Tasas y reglas laborales | Bloquea nómina productiva. |
| D-10 | Uno o varios acopios por día | Afecta unicidad, turnos y conflictos. |

Cada decisión debe registrar: alternativa elegida, responsable, fecha, versión, requisitos afectados, casos de prueba afectados y evidencia de aprobación. Mientras permanezca abierta, el módulo debe operar solo en simulación o detrás de un feature flag.

# 11. Ruta de ejecución por sprint

| Etapa | Tareas principales | Puerta de salida |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 - Cerrar exposición | DOC-001, SEG-001, DB-001, DB-002, SEG-002, OPS-001 | Autenticación, decisiones, arquitectura de IDs, organización y seguridad base. |
| Sprint 2 - Maestros y offline | DB-003, DB-004, DB-005, BE-001, BE-002, FE-001, SEG-003, OPS-002 | Productores normalizados, dispositivos, entregas UUID, sync y piloto sin red. |
| Sprint 3 - Recepción y liquidación | BE-003, DB-006, BE-004, BE-005, FE-002, OPS-003 | Ruta cerrada, recepción conciliada y planilla reproducible en simulación. |
| Sprint 4 - Tesorería | DB-007, BE-006, MIG-001, QA-004 | Pagos/fondos idempotentes y operación paralela; sin activar dinero real hasta aprobación. |
| Sprint 5 - Producción e inventario | BE-007, DB-008, BE-008, BE-009, REP-001 parcial | Transporte, lotes, rendimiento, kardex, remisiones y subproductos. |
| Sprint 6 - Costos, nómina y cierre | DB-009, BE-010, FE-003 completo, REP-001 completo | Costos/nómina reproducibles, trazabilidad integral y reportes finales. |
| Transversal | QA-001, QA-002, QA-003, QA-005 | Cada módulo sale con pruebas oficiales, reconciliación, seguridad y evidencia. |

Corrección de dependencia: FE-003 no puede considerarse completa en Sprint 4 porque depende de DB-009, previsto para Sprint 6. Puede entregarse una navegación básica en Sprint 4 y completarse con costos, nómina y documentos en Sprint 6.

# 12. Gobierno, Definition of Ready y Definition of Done

## 12.1 Definition of Ready

- Objetivo, actor, resultado y responsable definidos.

- RF/RNF, fuente y evidencia histórica localizables.

- Campos, unidades, precisión, redondeo y fórmula acordados.

- Estados, permisos, excepciones, corrección y anulación definidos.

- Dependencias y decisiones bloqueantes cerradas o riesgo aceptado formalmente.

- Casos CP/RC y criterio de aceptación preparados antes de desarrollar.

- Comportamiento offline, interfaz y evidencia de QA acordados.

## 12.2 Definition of Done

- Flujo normal y excepciones principales implementados.

- Autenticación, permiso y alcance por organización/planta aplicados.

- Estados y siguiente acción visibles sin depender solo del color.

- Auditoría, snapshot de regla y linaje disponibles para operaciones sensibles.

- Pruebas de comportamiento, seguridad, límites y reconciliación aprobadas.

- Evidencia adjunta en Notion: salida de pruebas, captura, archivo generado o acta.

- Revisión técnica y aceptación del negocio completadas.

- No quedan datos de demostración ni atajos de desarrollo en el flujo entregado.

# 13. Próximos pasos inmediatos

- Importar/actualizar el backlog en Notion y reemplazar el estado sugerido por el estado actual indicado en este informe.

- Convocar una sesión de decisión para D-01 a D-10 y nombrar aprobadores por módulo.

- Abrir Sprint 1 con SEG-001, DB-001 y la parte pendiente de OPS-001 en paralelo.

- Después de definir D-08, completar DB-002 y aplicar SEG-002 a todas las rutas existentes.

- Crear primero las pruebas negativas de seguridad; deben fallar antes de la corrección y pasar después.

- Eliminar o marcar inequívocamente el dashboard con datos simulados antes de cualquier demostración operativa.

- Seleccionar una ruta, un dispositivo, un conjunto pequeño de productores y una semana histórica para el piloto.

- No activar pagos reales, nómina o costos hasta ejecutar 2-4 semanas en paralelo y cerrar diferencias repetibles.

Primer hito verificable: Un usuario autenticado y autorizado puede operar una única empresa/planta; el sistema conserva UUID y auditoría; el contenedor reinicia sin pérdida; todas las pruebas de acceso negativo pasan.

# Anexo A. Evidencia técnica revisada

| Área | Fuente | Hallazgo usado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | Northlink_Lact_Biblia_Ingenieria_Requerimientos_v2.0.pdf | 48 páginas; RF, RNF, CP, RC, riesgos, decisiones y diccionario de datos. |
| Rutas | routes/web.php | 61 rutas no vendor; comentario de ausencia temporal de auth; módulos UnderConstruction. |
| Autorización | app/Modules/**/Requests y Policies | La mayoría autoriza siempre; policies parciales y no aplicadas consistentemente. |
| Datos | database/migrations | 31 migraciones; IDs autoincrementales y ausencia de entidades centrales de la Biblia. |
| Acopio | MilkCollectionService, SumniController | Captura online, unicidad diaria, actor de respaldo y auditoría parcial. |
| Liquidación | ProducerService | Cálculo semanal en memoria; float; sin persistencia ni snapshot. |
| Inventario | InventoryService | Catálogo y stock editable; sin kardex/lotes. |
| Finanzas | FinanzasService | CRUD de transacciones genéricas; sin tesorería/conciliación. |
| Interfaz | Admin/Dashboard.vue, MorningOperationsPanel.vue | Indicadores y actividad codificados de forma estática. |
| Pruebas | tests/** y ejecución PHPUnit | 100 pruebas y 960 aserciones aprobadas; sin seguridad/CP/RC oficiales. |
| Infraestructura | docker-compose.yml, Dockerfile, docker-entrypoint.sh | Arranque no destructivo actual; entorno sigue siendo de desarrollo. |

# Anexo B. Criterio de aprobación del MVP

El MVP se considera aceptable cuando una semana completa puede capturarse en Sunmi sin conexión, sincronizarse, recibirse y cerrarse en planta, liquidarse, separarse entre banco y efectivo y explicarse desde el consolidado hasta cada entrega, sin copiar datos entre archivos y sin diferencias no justificadas frente al procedimiento histórico.

La ejecución real de pagos, nómina y costos permanece condicionada a las decisiones D-01 a D-10 aplicables, reconciliación paralela y aprobación formal de negocio, finanzas, producción y QA.